|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | **Сведения о ходе реализации муниципальных программ**  **МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области за 2021 год** | | | | | | |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | | | ЦСР | Планируемый объем финансирования на 2021 год,  тыс. руб. | Фактический  объем финансирования за 2021 год,  тыс. руб. | %  исполнения программы  за 2021 год | Оценка эффективности реализации программы \* | Примечание | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| ***Отдел по делам ГО и ЧС*** | | | | | | | | | | |
|  | **Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017-2021 годы** | | | 5Б.0.00.000000 | **187,1** | **187,1** (ОБ – 113,8;  МБ – 73,3) | 100% | высокий | Проведена оценка эффект-ти проведения хим-х мероприятий по уничтожению борщевика. Выполнены работы по проведению химич. мероприятий по уничтожению борщевика. Целевые показатели результативности достигнуты полностью. | |
|  | **Мероприятия по защите населения и территорий муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечении пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | | | 7В.0.00.00000 | **2432,9** | **2312,6** | **95,1** | высокий | Трансляция на телеканале «Невские берега» на территории МО «Кировск» видеороликов для обучения населения порядку действий при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, выполнении мероприятий гражданской обороны, соблюдении требований пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также проведении антитеррористических и антинаркотических мероприятий. Эксплуатация и обслуживание муниципальной системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях. Диагностирование и восстановление работоспособности аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" МО "Кировск". Проверка источников наружного пожарного водоснабжения - подземных пожарных гидрантов. Проведена акарицидная обработка. Выполнены монтажные и пуско-наладочные работы по созданию точечной системы оповещения в г.Кировске. Произведена поставка светоотражающих знаков "Пожарный гидрант". Создан резерв материальных ресурсов для ликвидации ЧС. | |
| ***МКУ «Управление по ЖКХ и обеспечения»*** | | | | | | | | | | |
|  | **О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории города Кировска Ленинградской области на 2021 год** | | | 5К.0.00.00000 | **5 954,0** | **5 954,0** (ОБ – 3 177,8; МБ – 2 776,2) | 100% | высокий | Выполнено благоустройство сквера по ул.Новой, д.20 в г.Кировске, ЛО.  Целевые показатели результативности достигнуты полностью. | |
| 4. | **Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области** | | | 59.0.00.00000 | **1 603,7** | **1 603,7** | 100% | высокий | Выполнены работы по обустройству пешеходных переходов , комплекс работ по устройству пешеходного ограждения в г.Кировске.  Объем работ составляет 100% запланированного объема. | |
| 5. | **Развитие транспортной системы муниципального образования "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области в 2021 году** | | | 60.0.00.0000 | **7 308,4** | **3 042,1**  (ОБ – 2 364,5; МБ – 677,6)  **1 772,0**  ( ОБ – 1 630,2; МБ – 141,8)  **2 156,3** | 95,4% | высокий | Выполнены работы по обустройству пешеходных переходов на ул.Новая. Выполнены работы по ремонту автомобильной дороги по ул.Краснофлотская от ул.Победы до ул.Железнодорожная и от ул.Советская до ул.Комсомольская в г.Кировске. Выполнен ремонт участка автомобильной дороги вдоль д.17 по ул.Новая в г.Кировск ЛО. Выполнено устройство тротуара по ул. Советская от д.№39 до д.№41 в г. Кировске ЛО. | |
| 6. | **Муниципальная программа «Создание условий для содействия участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории муниципального образования «Кировск» в 2021 году»** | | | 5F.0.00.00000 | **337,2** | **337,2** (ОБ – 208,3; МБ – 128,9) | 100% | высокий | Выполнено устройство пешеходных дорожек на территории п.Молодцово КМР ЛО.  Целевые показатели результативности достигнуты. | |
| 7. | **Формирование комфортной городской среды муниципального образования "Кировск" Кировского муниципального района** **Ленинградской области на 2021 год** | | | 6L.0.00.00000 | **26 608,7** | **26 608,7**  (ФБ – 7 674,7;  ОБ – 16 805,3; МБ – 2 128,7) | 100% | высокий | Выполнены работы по благоустройству площади "Центральной" по ул.Новая г.Кировск, поставлены малые архитекрутные формы, проведены работы по расширению аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", расположенному на площади "Центральной"  Целевые показатели результативности достигнуты. | |
| 8. | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области** | | | 77.0.00.00000 | **1 066,0**  **10 508,6** | **1 066,0**  ( ОБ – 980,7; МБ – 85,3)  **10 508,6**  ( ОБ – 9 667,9; МБ – 840,7) | 100% | высокий | В рамках реализации программы выполнены следующие работы:  - Выполнена проектно-сметная документация на установку АИТП,  - Выполнены работы по установке АИТП и пусконаладочные работы по адресам: г.Кировск, БПС д.15,ул.Ладожская д.8, ул.Новая д.13 корп.1,2,3.  Целевые показатели результативности в данной сфере достигнуты. | |
| 9. | **Муниципальная программа "Содержание и обслуживание объектом муниципальной инфраструктуры МО "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области"** | | | 6К.0.00.0  0000 | **4 526,3** | **4 417,2**  ( ОБ – 4 196,3; МБ – 220,9) | 97,6% | высокий | В рамках реализации программы выполнены следующие работы:  – приобретение и установка детского спорт. оборудования в г.Кировск ЛО;  -благоустройство территории вокруг памятника "Гвардейцам всех поколений" и бюстов Гвард.-Десант.  Целевые показатели результативности в данной сфере достигнуты. | |
| 10. | **Муниципальная программа "Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи в муниципальном образовании «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области"** | | | 1Q.0.00.0  0000 | **406,6** | **403,2**  ( ОБ – 371,0; МБ – 32,2) | 99,2% | высокий | Оказаны услуги по страховой защите участников ГМТО, по транспортному обслуживанию (поездка на фестиваль ГМТО), по организации питания и культурно-досуговых мероприятий. Проведена поставка форма с логотипом ГМТО, одноразовых масок, хозяйственного инвентаря, призов и сувениров. | |
| 11. | **Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области** | | |  | **0,0** | **0,0** | 00,0% |  | Мероприятия проводятся в рамках деятельности МБУК «ДК г. Кировска». | |
| 12. | **Профилактика терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области** | | | 1R.0.00.0  0000 | **8,6** | **8,6** | 100% | высокий | Поставка буклетов антитеррористической направленности | |
| 13. | **Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской област** | | | 2D.0.00.0  0000 | **8,6** | **8,6** | 100% | высокий | Поставка буклетов антинаркотической направленности | |
| 14. | **Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципальном образовании "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области** | | | 5L.0.00.0  0000 | **1269,7** | **1269,7**  (ФБ – 132,9  ОБ – 1 035,2; МБ – 101,6) | 100% | высокий | Выплачена субсидия на приобретение жилья молодой семье из федерального, областного, местного бюджетов. | |
| 15. | **Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области** | | | 5С.0.00.0  0000 | **17607,6** | **0,0** | 00,0% |  | Мероприятия перенесены на 2022 год. | |
| ***МБУК «ДК г. Кировска»*** | | | | | | | | | | |
| 16. | **Социально-культурная деятельность муниципального образования "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области** | | | 03.0.00.00000 | **51143,7** | **47944,6** | 93,7% | средний | Муниципальная программа выполнена на 94 %.  Экономия произошла в части подпрограмм «Организация и проведение городских массовых праздников» и «Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» по причине замены масштабных мероприятий на мероприятия малых форм с ограниченным числом участников, мероприятия в дистанционных, офлайн и онлайн режимах, в связи с запретом и ограничениями осуществления на территории Ленинградской области массовых мероприятий в условиях новой короновирусной инфекции (Постановления Правительства Ленинградской области № 573 от 13.08.2020 года, № 68 от 02.02.2021, № 382 от 17.06, 2021, №440 от 09.07.2021, № 502 от 03.08.2021, 964 от 27.10.2021, № 704 от 29.10.2021 г.).  Основная цель программы «Социально-культурная деятельность муниципального образования "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области» - Сохранение высокого качества и максимально возможного количества работ и услуг, оказываемых в части обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления в социально-культурной сфере, достигнута. Количество мероприятий по муниципальному заданию осталось без изменений. Экономия не стала причиной снижения объема и качества показателей исполнения муниципальной программы. | |
| ***МБУ «ЦПП г. Кировска»*** | | | | | | | | | | |
| 17. | **Программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018-2021 годы»** | | | 04.0.00.00000 | **1583,8** | **1529,6** | 96,6 % | высокий | В 2021 году в соответствии с муниципальным заданием были приняты меры по поддержке предпринимательства на всех этапах развития бизнеса от появления идей до внедрения идеи в производство: образовательные, имущественные, консультативные и другие. В соответствии с поставленными задачами разработана муниципальная Программа **«**Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018-2021 годы» и муниципальное задание на 2021 год.  На территории МО «Кировск» работает 272 точки розничной торговли, из них 44 представляют брендовые сетевые супермаркеты. 47 точек общественного питания, 119 точек бытового обслуживания, 8 точек связи.  Объем розничной торговли на территории МО «Кировск» вместе с коммерческими предприятиями, не относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства (супермаркеты «Вимос» «Светофор» «Пятерочка», «Верный», «Дикси» «Норман», «Градусы» и др.), в общем обороте розницы составил810 млн рублей и показал рекордный рост – 2,4% к аналогичному периоду прошлого года. Частично рост товарооборота можно отнести за счет повышения розничных цен. Объем общепита на территории МО «Кировск», не смотря на ограничения в связи с COVID-19, также вырос. Рост оборота в этом сегменте за 2021 год составил 1% к аналогичному периоду прошлого года.  Ежемесячно проводиться мониторинг по дислокации предприятий потребительского рынка, для прослеживания динамики развития хозяйственной деятельности потребительского рынка и составления ежеквартального отчета.  За 2021 год на территории МО «Кировск» открыты объекты потребительского рынка:сетевые супермаркеты АО «ВКУСВИЛЛ» Набережная д.15; сетевой супермаркет «Магнит косметик» ул. Победы д.14;; магазин алкогольной продукции ООО «Артем» ИНН 47060299961 «DutyFree» ул. Магистральная д.54а;супермаркет ООО «Лента» ул. Ладожская д.9а; сетевой магазин ООО «Все инструменты .ру»; сетевой магазин ООО «Альфа-М» «Красное и белое» ул. Победы д.14в; а также магазин одежды и обуви ИП Гусейнов Р.Н.о ул. Набережная д.1/4; ИП Аскеров М. М.о ул. Победы д.6, ИП Амирасланов Р.А.о ул. Пионерская д.8а; павильон «Продтовары» ул. Новая д.7 ИП Бабаева Д.А.; павильон «Цветы» ИП Ильясова Г.А. Бульвар Партизанской Славы д.7; кафе быстрого питания «Шаурма» ИП Филонов Евгений .Юрьевич ул. Набережная д.6а (автостанция); кафетерий «Шаурма» ИП Оводов Михаил Геннадьевич ул. Песочная д.1; Кафе-бар ИП Царицын А.А. ул. Набережная 6а (парк); торговый павильон «Цветы» ИП Кожевникова Э.А. Бульвар Партизанской Славы в районе д. 9; киоск для реализации продукции общественного питания ИП Чулкова Н.А. ул. Энергетиков 2а; Интернет-магазин OZON ИП Степанов В.А. ул. Набережная д.19; салон «Ортопедический» ИП Шлапаков И.Г.; аптека «Невис» ул. Магистральная д.54а; автозаправочная газом. ООО «Автогаз» ул. Магистральная д.46 лит.А; магазин «Автозапчасти» ИП Чекунов Д.И. Бульвар Партизанской Славы д.3. ИП Смирнов Андрей Владимирович магазин автозапчасти ул. Пионерская д.14; кафе «Кулинар и я» ИП Боровков Алексей Михайлович ул. Победы д.14а; медицинская лаборатория ООО «Медицинский центр «Пульснорма» ул. Набережная д.1/1а; парикмахерская «Пудра» ул. Пионерская д.1 и др.  Закрылись магазины «Инструменты» ул. Победы д.8; хозяйственный магазин ИП Шикаро Л.В. ул. Набережная д.1/5, ИП Вовченко ул. Пионерская д.3а, два киоска.  Анализируя порядок изменения торговых предприятий на потребительском рынке можно сделать вывод, что причиной закрытия некоторых магазинов является высокая конкуренция,экономическая неэффективность,увеличение количества объектов крупных сетевых ритейлов негативно влияет на деятельность субъектов малого бизнеса. Это приводит к снижению прибыли у малоформатной торговли и закрытию предприятий.  В связи с вирусом COVID -19 ярмарки проводились всего 35 дней Новогодняя, «Масленица» и «Универсальная». На территории ООО «ТЦ «Кировский городской рынок» ежедневно проводится уличная ярмарочная торговля по реализация продовольственных и непродовольственных товаров, что полностью удовлетворяет потребность населения в таких видах товара.  Большой популярностью пользуются магазины с интернет – сайтами имагазины - аутпосты, которые дают возможность заказать товары в сетиинтернет и получить их по месту проживания.  Руководители всех новых открытых точек потребительского рынка проконсультированы МБУ «ЦПП г. Кировска» по вопросам регистрации на портале Бизнес-навигатора, по вопросам санитарии предприятий, защите прав потребителей и государственной поддержки субъектов малого, среднего предпринимательства. Всего проведено 120 персональных консультаций и по согласованию с предпринимателями отправляется информация на личную эл.почту, том числе рассылалась информация о налоговых каникулах, патентной системе, отправлялась инструкция о пошаговой регистрации на Портале Бизнес-навигатора, об отчетах, о семинарах, конкурсах и многое другое.  На официальном сайте [www.kirovsklenobl.ru](http://www.yambsu.ru/) МО «Кировск» в разделе «Бизнес/Поддержка малого и среднего предпринимательства» и на личную электронную почту предпринимателей регулярно размещается информация по вопросам бизнеса, в т.ч. нормативная база, объявления о семинарах, обучающих курсах, выставках, конкурсах, ярмарках. Всего размещено в 2021 год 903 публикации.  Для оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства безмездной основе администрацией МО «Кировск» переданы МБУ «ЦПП г. Кировска» в аренду помещения площадью 419,45 кв.м. для работы «Бизнес-инкубатора».  Для эффективного улучшения работы и предоставления более полных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства МБУ «ЦПП г Кировска» в 2021 году были закуплены для рабочих мест два офисных стола, ноутбук, веб-камера –всего на 110284 руб. Для улучшения условий труда закупили на сумму 24000 рублей и поменяли 20 люминесцентных ламп на светодиодные марки ДВО 40.  Для содействия в развитии с/х производства выделены места для реализации овощной и молочной продукции с машин и автолавок.  В Бизнес-инкубаторе в 2021 году находятся предприниматели ИП Шельвинский П.В., ИП Гурьянов С.М., ИП Зилотов Д.А.; ИП Заиникеев А.У., ООО «Компания Биосфера»; ООО «Биосфера, ООО «Максиплант», ООО «НАВИ», ООО «Балтийский родник», ИП Крантовский С.Ю., ИП Чулкова Н.А. Кроме того, оказываются почтово –секретарские услуги по договорам с ООО «Энергетическая компания «Энергомонтаж»; ООО «Бадьян»; ООО «ВерМакс»; ООО «Евротракт»: ООО «Севзапстрой»; ООО «Нива СЕА», ООО «ИЗИ ТУРС»; ООО «ВВТ Центр».  За 2021 год субъекты малого бизнеса получили имущественную поддержку в виде разницы 100% стоимости выделенных квадратных метров и льготной ценой помещениях в Бизнес-инкубаторе на сумму 80041,25 рублей. | |

\* - оценка эффективности реализации муниципальной программы выражается в следующих интервалах значений показателей:

- 75% и менее процентов выполнения мероприятий программы - «низкий или неудовлетворительный уровень эффективности»;

- 80% и более процентов выполнения мероприятий программы - «средний или удовлетворительный уровень эффективности»;

- 95% и более процентов выполнения мероприятий программы - «высокий уровень эффективности».

|  |  |
| --- | --- |
| 18. | ***МБУ «БОСТ»*** |

**Отчет о реализации муниципальной программы**

«Содержание и обслуживание объектов

муниципальной инфраструктуры муниципального образования «Кировск»

Кировского муниципального района Ленинградской области» **за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи,  направленные  на достижение цели | Планируемый объем  финансирования на  решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем  финансирования  на решение данной  задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица  измерения | Базовое значение  показателя  (на начало  реализации  муниципальной программы) | Планируемое значение  показателя  на 2020 | Достигнутое значение  показателя  за 2020 |
| Бюджет МО | Другие  источники | Бюджет МО | Другие  источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | **«Дорожное хозяйство»**  Содержание муниципальных дорог, тротуаров, проездов в соответствии с требованиями технических регламентов в целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения, а также предупреждения преждевременного разрушения и износа конструктивных элементов автодорог, обеспечения сохранности муниципальных дорог в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. | 3140,00 |  | 3139,18 |  | **Механизированная уборка** | м2 |  | 224 168,50 | 224 168,50 |
| **Ручная уборка** | м2 |  | 435 782,53 | 435 782,53 |
| **Ямочный ремонт:**  1) без разлома | м2 |  | 800 | 800 |
| 2) с разломом | м2 |  | 1000 | 1100 |
| 3) грейдирование дорог |  |  | 44840,5 | 44840,5 |
| 2. | **«Благоустройство»**  Создание здоровых, удобных и культурных условий жизни на территории МО «Кировск», улучшение экологического состояния окружающей среды. | 60756,89 |  | 57538,33 |  | **Ливневая канализация:**  1) Технический осмотр сетей со спуском в колодцы, устранение засоров | км. |  | 14 | 14 |
| 2) очистка смотровых и ливнеприемных колодцев от ила и грязи, очистка от мусора, снега, наледей ливнеприемных решеток, крышек смотровых колодцев, водопропускных труб. | шт |  | 155 | 155 |
| 3) Разборка асфальтобетонных покрытий | м2 |  | Согласно дефектной ведомости | 217,5 |
| 4) Производство земляных работ | м3 |  | Согласно дефектной ведомости | 217,5 |
| 5) Ремонт сетей ливневой канализации | м.п. |  | 200 | 217,5 |
| 6) Текущий ремонт ж/бетонных смотровых и ливнеприемных колодцев | шт. |  | 20 | 20 |
| 7) Ремонт горловин смотровых и ливнеприемных колодцев, замена чугунных люков | шт. |  | 20 | 20 |
| 8) Промывка основных коллекторов сети ливневой канализации диаметрами от 200 промывочной машиной | км. |  | 1,5 | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  | **Озеленение:**  1) Удаление аварийных деревьев | шт. |  | 30 | 34 |
| 2) Сбор опавшей листвы | м2 |  | 435 782,53 | 435 782,53 |
| 3) Побелка деревьев | шт. |  | 3550 | 3 550 |
| 4) Удаление поросли на деревьях | шт. |  | 3550 | 3550 |
| 5) Стрижка деревьев | шт. |  | 2550 | 2 550 |
| 6) Стрижка кустарника | м2 |  | 3750 | 3 750 |
| 7) Выращивание рассады | шт. |  | 20 000 | 20 000 |
| 8) Покупка рассады цветов | шт. |  | 2000 | 12286 |
| 9) Высадка цветов | шт. |  | 22000 | 32286 |
| 10) Уход за цветниками | м2 |  | 5600 | 5 600 |
| 11) Уход за цветниками (вазы) | шт. |  | 60 | 206 |
| 12)Уход за цветниками (цветочницы) | шт. |  | 0 | 36 |
| 13) Уход за цветниками (клумбы) | шт. |  |  | 4 |
| 14)) Уход за цветниками (вазоны) | шт. |  |  | 6 |
| 15) Восстановление газонов | м2 |  | 1200 | 1200 |
| 16) Окос газонов | м2 |  | 1403330 | 1403330 |
| 17) Установка общегородской Новогодней елки | шт. |  | 3 | 3 |
| 18) Офлажковка города | шт. |  | 804 | 804 |
| 19)Уборка территории | м2 |  | 3832 | 3832 |
| 20) Уборка помещений | м2 |  | 3675,6 | 3675,6 |
| 21)Акция «Зеленый город» (приобретение и высадка зеленых насаждений) | шт. |  | 150 | 50 |
| 22)Несанкционированные свалки | м3 |  | 550 | 1073 |
| 3. | **«Обеспечение деятельности учреждения»**  Содержание АУП, паспортного стола, ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская служба), ритуальных услуг. Предоставление своевременно транспорта в исправном состоянии согласно требованиям технического задания. Осуществление первичного паспортного учета жителей МО «Кировск» по месту проживания, выдача справок Ф-9. Подготовка документации по согласованию размещения мест погребения, расположенных на территории МО «Кировск». | 3949,13 |  | 3903,56 |  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
|  |