|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | **Сведения о ходе реализации муниципальных программ**  **Кировского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области**  **за 2022 год** | | | | | | |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | | | ЦСР | Планируемый объем финансирования на 2022 год,  тыс. руб. | Фактический  объем финансирования за 2022 год,  тыс. руб. | %  исполнения программы  за 2022 год | Оценка эффективности реализации программы \* | Примечание | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| ***Отдел по делам ГО и ЧС*** | | | | | | | | | | |
|  | **Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории муниципального образования "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области"** | | | 1R00000000 | **2 400,2** | **2121,5** | 88,4% | средний | Проведена эксплуатация и обслуживание муниципальной системы оповещения, создан резерв материальных ресурсов при ликвидации ЧС, проведены аварийно-спасательные работы, диагностика и восстановление работоспособности аппаратно-программного комплекса "Безопасный город".Выполнены работы по аккарицидной обработке. Проведена профилактика незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и наркомании; профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма. | |
| ***МКУ «Управление по ЖКХ и обеспечения» и Администрация Кировского городского поселения*** | | | | | | | | | | |
|  | **Муниципальная программа "Развитие транспортной системы муниципального образования "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области"** | | | 6000000000 | **18 019,9** | **12 043,0** (ОБ – 3 996,5; МБ – 8 046,5) | 66,8% | низкий | Выполнены мероприятия по содержанию автомобильных дорог, работы по ремонту и обустройству улично-дорожной сети, а именно, работы по устройству пешеходных переходов. Выполнены работы по ремонту участка автомобильной дороги по ул.Маяковского от ул.Советская до ул.Победы в г.Кировск ЛО. | |
| 3. | **Муниципальная программа "Благоустройство и развитие общественной инфраструктуры муниципального значения на территории МО "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области"** | | | 3600000000 | **230 709,7** | **202 066,7**  (ФБ - 6 280,0;  ОБ – 38 107,1; МБ – 157 679,6) | 87,6% | средний | Содержание и уборка города, в том числе, уборка снега, ремонт детских площадок,ремон ливневой канализации и др.Также, выполнены работы по замене полотна батутов, оказаны услуги по очистке мун. собственности от незаконно размещенных объявлений, работы по изготовлению мемориальных плит. Выполнены работ по благоустройству ул.Ладожской.Проведены мероприятия по уничт. борщевика Сосновского.Установлены скамейки, урны, скамейки-качели.Выполнен ремонт пешеходной дорожки от автоб.остановки до детской площ-ки,располож.у домов 2 и 3 в п.Молодцово;также проведено устройство и ремонт пешеходных дорожек в г.Кировске,ЛО.Благоустроена территория сквера "Аллея Форума" в г. Кировске ЛО.Выполнен ремонт автомоб.дороги с устройством тротуара и ремонтом прилегающих пешех.дорожек в г.Кировске.Проведена установка детского оборудования и благоустройство детскойплощадки на дворовой территории д.15 по ул.Краснофлотской в г.Кировске, ЛО.Проведена часть работ по строительству транспортной инфраструктуры в п. Молодцово КМР ЛО; проведен капитальный ремонт скатной крыши здания многофункционального торгово-бытового центра; изготовлены арт-объекты "Чайки" и "Ладожские нерпы".  Финансирование МБУ «БОСТ». | |
| 4. | **Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области"** | | | 7700000000 | **18 029,4** | **14 594,7** | 81,0% | средний | Услуги по энергосервисному контракту; работы по содерж.и ремонту оборуд.наружн.освещ.Молодцово и г.Кировска. | |
| 5. | **Муниципальная программа "Управление земельными ресурсами муниципального образования "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области"** | | | 5F00000000 | **5 004,4** | **3 377,5** | 67,5% | низкий | Выполнены кадастровые работы. | |
| 6. | **Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области"** | | | 5L00000000 | **2 845,8** | **2 845,8**  (ФБ – 280,0;  ОБ – 2 292,1; МБ – 273,7) | 100% | высокий | Выплачена субсидия на приобретение жилья молодой семье из федерального, областного, местного бюджетов; предоставлена социальная выплата из местного бюджета гражданину для приобретения жилья. | |
| 7. | **Муниципальная программа "Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов МО "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области"** | | | 7500000000 | **4 277,0** | **4 277,0**  ( ФБ – 70,8;  ОБ – 3 864,0; МБ – 342,2) | 100,0% | высокий | Выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок, установлены мусорные контейнеры. | |
| ***МБУ «ЦПП г. Кировска»*** | | | | | | | | | | |
| 8. | **Муниципальная программа "Работа с общественностью муниципального образования "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области"** | | | 5900000000 | **2 362,5** | **2 000,3** | 84,7% | средний | В 2022 году в соответствии с муниципальным заданием были приняты меры по поддержке предпринимательства на всех этапах развития бизнеса от появления идей до внедрения идеи в производство: образовательные, имущественные, консультативные и другие. В соответствии с поставленными задачами разработана муниципальная Программа **«**Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы» и муниципальное задание на 2022 год.  Объем розничной торговли на территории МО «Кировск» вместе с коммерческими предприятиями, не относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства (супермаркеты «Вимос» «Светофор» «Пятерочка», «Верный», «Дикси» «Норман», «Градусы» и др.), в общем обороте розницы составил 989 млн рублей и показал рост – 1,8% к аналогичному периоду прошлого года. Частично рост товарооборота можно отнести за счет повышения розничных цен.  Одной из главных причин быстрого роста товарооборота в рознице стало активное развитие инфраструктуры розничных торговых сетей. Охват населения сетевой торговлей на территории МО «Кировск» в процентном отношении составляет – 42%. что в 1,2 раза превысил аналогичный показатель 2021 года. В структуре оборота розничной торговли - 39% приходится на пищевые продукты. На долю малых предприятий приходится 14%, вклад субъектов среднего предпринимательства оценивается в 5%. Еще 23% в общий объем добавили торгующие вне рынков индивидуальные предприниматели и торговцы товарами на розничном рынке, на ярмарках – 2%.  На территории МО «Кировск» работает 272 точки розничной торговли, из них 44 представляют брендовые сетевые супермаркеты, 47 точек общественного питания, 119 точек бытового обслуживания.  Ежемесячно проводиться мониторинг по дислокации предприятий потребительского рынка, для прослеживания динамики развития хозяйственной деятельности потребительского рынка и составления ежеквартального отчета.  За 2022 год на территории МО «Кировск» открыты объекты потребительского рынка: ИП Соколова Т.В.; ИП Елхов А.М. ИП Тимошенко М.А. ИП Гузов Ю.В. ИП Шахаев С.Г.; ООО «Винлаб –Регион»; ИП Петров С.В.; ООО «Энгельс –торг» ИП Локтюхин В.И. и др.  Закрылись из-за перенасыщенности видов товаров магазины ООО «Нормалес» по реализации алкоголя; ООО «РосАл» реализация алкоголя (на территории МО «Кировск» 36 точек продажи алкогольной продукции); ИП Пинаева В.С. реализация мебели.  Большой популярностью пользуются магазины с интернет – сайтами и магазины - аутпосты, которые дают возможность заказать товары в сети интернет и получить их по месту проживания. В 2022 году открыты пять таких магазинов.  Анализируя порядок изменения торговых предприятий на потребительском рынке можно сделать вывод, что причиной закрытия некоторых магазинов является высокая конкуренция, экономическая неэффективность, большое количество объектов крупных сетевых ритейлов, которое негативно влияет на деятельность субъектов малого бизнеса. Это приводит к снижению прибыли у малоформатной торговли и закрытию предприятий.  Одновременно увеличилось количество предприятий, оказывающих услуги населению. За 2022 год открыто четыре предприятия, оказывающих услуги здравоохранения (стоматологии). Открыты пять предприятий по уходу за животными: ИП Субботина Ю.Н. салон «Веселый хвостик»; ИП Мозговая Н.М. «Grooming», ИП Чижов и Кировская ветеринарная клиника. Открыты три автомойки с широким спектром услуг.  Кроме стационарной торговли на территории в течении года проводились ярмарки «Новогодняя», «Масленица», «Универсальная», «Праздничная», «Сельскохозяйственная». На территории ООО «ТЦ «Кировский городской рынок» ежедневно проводится уличная ярмарочная торговля по реализация продовольственных и непродовольственных товаров, что полностью удовлетворяет потребность населения в таких видах товара.  Руководители всех новых открытых точек потребительского рынка проконсультированы МБУ «ЦПП г. Кировска» по вопросам регистрации на портале Бизнес-навигатора, по вопросам санитарии предприятий, защите прав потребителей и государственной поддержки субъектов малого, среднего предпринимательства. Всего проведено 132 персональных консультаций и по согласованию с предпринимателями отправляется информация на личную эл.почту, том числе рассылалась информация о налоговых каникулах, патентной системе, отправлялась инструкция о пошаговой регистрации на Портале Бизнес-навигатора, о грантах, о семинарах, конкурсах и другое.  На официальном сайте [www.kirovsklenobl.ru](http://www.yambsu.ru/) МО «Кировск» в разделе «Бизнес/Поддержка малого и среднего предпринимательства» и на личную электронную почту предпринимателей регулярно размещается информация по вопросам бизнеса, в т.ч. нормативная база, объявления о семинарах, обучающих курсах, выставках, конкурсах, ярмарках. Всего было направлено в 2022 год 1003 публикации.  27 мая 2022 в г. Токсово Ленинградской области Комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области» проведено спортивное мероприятие «Энергия возможностей». Команда представителей от районной администрации, МБУ «ЦПП г. Кировска», Фонда поддержки малого и среднего бизнеса Кировского района, предприниматели и самозанятые были организованы для участия в мероприятии. Для прибытия команды из двенадцати человек предпринимателей на спортивный форум был выделен транспорт и закуплена ООО «Спектр» минеральная вода и продукция общественного питания (пирожки двух видов).  3 марта 20022 года приняли участие в конференции «Женский бизнес –код успеха». В 2022 году было организовано участие мастеров народных художественных промыслов и ремесел в выставочно-ярмарочных мероприятиях. В частности, в выставке-ярмарке, посвященной «Дню города Кировска» приняли участие 20 самозанятых граждан с личными изделиями.  12 июня 2022 года при проведении празднования «Дня города Кировска» администрацией города были вручены за успехи в развитии предпринимательства, внесения вклада в экономическое развитие МО «Кировск», добросовестный долголетний труд грамоты и подарки ИП Кислякову М.Б.; ИП Брусовой Н.В. и коллективу ООО «Спектр».  **20 октября 2022 года**была организована поездка предпринимателей на ежегодный **Форум потребительского рынка Ленинградской области**, который проходил на площадке одного из крупнейших в регионе торговых центров «МЕГА Дыбенко».  На пленарной сессии форума был представлен проект «География на вкус» – это гастрономический путеводитель, который будет содержать информацию о туристических достопримечательностях Ленинградской области, лучших ресторанах, объектах агротуризма и рецепты «Ленинградского меню» от лучших шеф-поваров региона. На Форуме прошли конкурсы среди работников сферы потребительского рынка на выявление лучшего в профессии. Определены победители в 7 номинациях **Конкурса «Лучший по профессии»:** Лучший повар, Лучший пекарь, Лучший кондитер, Лучший бармен, Лучший барбер, Лучший продавец фудтрак, Лучший продавец. Лучшим продавцом на ярмарке среди самозанятых граждан – стала представитель г. Кировска Баранова Анна Александровна.  Для оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства безвозмездной основе переданы МБУ «ЦПП г. Кировска» в аренду помещения площадью 365,6 кв.м. для работы «Бизнес-инкубатора», где на льготных условиях аренды стоимостью одного квадратного метра площади 126 рублей размещаются офисы предпринимателей.  В договорах между МБУ «ЦПП г. Кировска» и предпринимателями, включен раздел «Положение о неприемлемости взяточничества в соответствии с Федеральным Законом от 23 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции».  Все офисные и производственные помещения отремонтированы, оснащены офисной мебелью, оргтехникой и переданы на конкурсных основаниях субъектам малого бизнеса.  МБУ «ЦПП г. Кировска» отправляет ежеквартальные отчеты на сайт в системе ГИС ЭЭ ЛО «Энергоэффективности» и РГИС ЛО «Энергосбережения». Бухгалтерские отчеты по выполнению Программы размещаются на сайт ГМУ [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru).  МБУ «ЦПП г. Кировска» работает по плану -графику в соответствии с Законом РФ 44-ФЗ в Единой информационной системе в сфере закупок на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru).  В Бизнес-инкубаторе в 2022 году работали предприниматели: ИП Гурьянов С.М., ИП Зилотов Д.А.; ИП Заиникеев А.У., ООО «Компания Биосфера»; ООО «Биосфера, ООО «Максиплант», ООО «НАВИ», ООО «Балтийский родник», ИП Крантовский С.Ю., ООО «Атриум»; ООО «Инженерно-технический ресурс» (ООО ИТР); ООО «Транспортно-строительная компания - 47» (ООО «ТСК -47»); ООО «Невская производственно-техническая база» (ООО «НПТБ»).  Специалисты МБУ «ЦПП г. Кировска», в соответствии с муниципальным заданием, оказывают бесплатные консультационные, информационные услуги и платные почтово –секретарские услуги по договорам с ООО «Энергетическая компания «Энергомонтаж»; ООО «Баньян»; ООО «ВерМакс»; ООО «Евротракт»: ООО «Севзапстрой»; ООО «Нива СЕА», ООО «ИЗИ ТУРС»; ООО «ВВТ Центр»»; КФХ «Новая Назия» Климович В.Д.; ООО «Кировская Мебельная Фабрика».  Доходы в 2022 году от аренды помещений и почтово – секретарских услуг составили 657 582, 59 рублей, которые используются на содержание Бизнес-инкубатора: на связь, Интернет, охрану, канцелярские и хозяйственные товары, электроэнергию, обслуживание оргтехники и др. | |
| ***МБУК «ДК г. Кировска»*** | | | | | | | | | | |
| 9. | **Муниципальная программа "Социально-культурная деятельность муниципального образования "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области"** | | | 4600000000 | **49 801,9** | **47 593,4**  ( ОБ – 7 072,8; МБ – 40 520,6) | 95,6% | высокий | Мероприятия проводятся в рамках деятельности МБУК «ДК г. Кировска». | |

\* - оценка эффективности реализации муниципальной программы выражается в следующих интервалах значений показателей:

- 75% и менее процентов выполнения мероприятий программы - «низкий или неудовлетворительный уровень эффективности»;

- 80% и более процентов выполнения мероприятий программы - «средний или удовлетворительный уровень эффективности»;

- 95% и более процентов выполнения мероприятий программы - «высокий уровень эффективности».

|  |
| --- |
| ***МБУ «БОСТ»***  **Отчет об исполнении муниципального задания**  **за 2022 год** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Наименование муниципальной услуги | | | | |
| 2. Категории потребителей муниципальной услуги | | | | |
| 1. Наименование муниципальной услуги | Уборка территории и аналогичная деятельность | | Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню | 2.5.11 |
| 2. Категории потребителей муниципальной услуги | | Физические лица; юридические лица | | |

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникаль-ный номер реестровой записи | | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | | | | | Показатель, характеризую-щий условия (формы) оказания муниципальной услуги | | | | Показатель качества муниципальной услуги | | | | | | Значение показателя качества муниципальной услуги | | | | Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги в пределах которых муниципальное задание считается выполненным | | | | | |
| наименование показателя | | | единица измерения | | |
| \_\_\_\_\_\_\_  (наименование пок-ля) | | \_\_\_\_\_\_\_  (наименование пок-ля) | | \_\_\_\_\_\_\_  (наименование пок-ля) | \_\_\_\_\_\_\_  (наименование пок-ля) | \_\_\_\_\_\_\_  (наименование пок-ля) | | | наименование | код по ОКЕИ | | утверждено в  государственном задании на год | | исполнено на отчетную дату | | в процентах | в абсолютных показателях | | | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | | 8 | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | 13 | | | | |
| 2.5.11 | |  | |  | |  |  |  | | |  | | |  | 744 | |  | |  | |  |  | | | | |
| 3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | | | | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги | | | | Показатель объема муниципальной услуги | | | | Показатель объема муниципальной услуги | | | | | Размер платы (цена, тариф) | | | | | Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги в пределах которых муниципальное задание считается выполненным | | | |
| наименование показателя | единица измерения | | |
| Вид работы | | Требования к минимуму выполнения | | Условия выполнения работы | | Периодичность выполнения работы | |  | | код по ОКЕИ | утверждено в  государственном задании на год | | | исполнено на отчетную дату | | утверждено в  государственном задании на год | | исполнено на отчетную дату | | | в процентах | в абсолютных показателях | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | | | 10 | | 11 | | 12 | | | 13 | 14 | | |
| 2.5.11 | Уборка территории и аналогичная деятельность | | Техническое задание | | Согласно графика выполнения работы | | Ежедневно | | Количество метров квадратных | м² | | 055 | 231 312,30 | | | 231 312,30 | |  | |  | | |  |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | ЧАСТЬ 1. Сведения о выполняемых работах | | | | | | Раздел 2 | | | | | | 1. Наименование  работы | Ручная уборка | | Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню | 28.018.1 | | 2. Категории потребителей работы | | Общество в целом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Уникаль-ный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | | | Показатель, характеризую-щий условия (формы) оказания муниципальной услуги | | Показатель качества муниципальной услуги | | | Значение показателя качества муниципальной услуги | | Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги в пределах которых муниципальное задание считается выполненным | | | наименование показателя | единица измерения | | | \_\_\_\_\_\_\_  (наименование пок-ля) | \_\_\_\_\_\_\_  (наименование пок-ля) | \_\_\_\_\_\_\_  (наименование пок-ля) | \_\_\_\_\_\_\_  (наименование пок-ля) | \_\_\_\_\_\_\_  (наименование пок-ля) | наименование | код по ОКЕИ | утверждено в  государственном задании на год | исполнено на отчетную дату | в процентах | в абсолютных показателях | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной работы | | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной работы | | Показатель объема муниципальной работы | | | Показатель объема муниципальной услуги | | Размер платы (цена, тариф) | | Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы в пределах которых муниципальное задание считается выполненным | |
| наименование показателя | единица измерения | |
| Вид работы | Требования к минимуму выполнения | Условия выполнения работы | Периодичность выполнения работы | наименование показателя | код по ОКЕИ | утверждено в  государственном задании на год | исполнено на отчетную дату | утверждено в  государственном задании на год | исполнено на отчетную дату | в процентах | в абсолютных показателях |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Ручная уборка | Техническое задание | Согласно графика выполнения работы | Ежедневно | Количество метров квадратных | м² | 055 | 458 841,73 | 458 841,73 |  |  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах | | | | | | Раздел 3 | | | | | | 1. Наименование  работы | Содержание объектов дорожного хозяйства | | Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню | 2.6.44 | | 2. Категории потребителей работы | | Общество в целом | | | | | | | | 3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: | | | | | 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Уникаль-ный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | | | Показатель, характеризую-щий условия (формы) оказания муниципальной услуги | | Показатель качества муниципальной услуги | | | Значение показателя качества муниципальной услуги | | Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги в пределах которых муниципальное задание считается выполненным | | | наименование показателя | единица измерения | | | \_\_\_\_\_\_\_  (наименование пок-ля) | \_\_\_\_\_\_\_  (наименование пок-ля) | \_\_\_\_\_\_\_  (наименование пок-ля) | \_\_\_\_\_\_\_  (наименование пок-ля) | \_\_\_\_\_\_\_  (наименование пок-ля) | наименование | код по ОКЕИ | утверждено в  государственном задании на год | исполнено на отчетную дату | в процентах | в абсолютных показателях | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | 3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной работы | | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной работы | | Показатель объема муниципальной работы | | | Показатель объема муниципальной услуги | | Размер платы (цена, тариф) | | Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы в пределах которых муниципальное задание считается выполненным | | | наименование показателя | единица измерения | | | Вид работы | Требования к минимуму выполнения | Условия выполнения работы | Периодичность выполнения работы | наименование показателя | код по ОКЕИ | утверждено в  государственном задании на год | исполнено на отчетную дату | утверждено в  государственном задании на год | исполнено на отчетную дату | в процентах | в абсолютных показателях | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 2.6.44 | Ямочный ремонт улично-дорожной сети без разлома | Техническое задание | Регулярно в течение года | При позволяющих погодных условиях | Количество метров квадратных | м² | 055 | 1200 | 1200 |  |  |  |  | | 2.6.44 | Ямочный ремонт улично-дорожной сети с разломом | Техническое задание | Регулярно в течение года | При позволяющих погодных условиях | Количество метров квадратных | м² | 055 | 1200 | 1200 |  |  |  |  | | 2.6.44 | Грейдирование дорог | Техническое задание | Регулярно в течение года | При позволяющих погодных условиях | Количество метров квадратных | м² | 055 | 52325,0 | 52325,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах | | | | | | Раздел 4 | | | | | | 1. Наименование  работы | Организация благоустройства и озеленения | | Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню | 2.5.14 | | 2. Категории потребителей работы | | Общество в целом | | | | | | | 3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: | | | | 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Уникаль-ный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | | | Показатель, характеризую-щий условия (формы) оказания муниципальной услуги | | Показатель качества муниципальной услуги | | | Значение показателя качества муниципальной услуги | | Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги в пределах которых муниципальное задание считается выполненным | | | наименование показателя | единица измерения | | | \_\_\_\_\_\_\_  (наименование показателя) | \_\_\_\_\_\_\_  (наименование показателя) | \_\_\_\_\_\_\_  (наименование показателя) | \_\_\_\_\_\_\_  (наименование показателя) | \_\_\_\_\_\_\_  (наименование показателя) | наименование | код по ОКЕИ | утверждено в  государственном задании на год | исполнено на отчетную дату | в процентах | в абсолютных показателях | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | 3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной работы | | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной работы | | Показатель объема муниципальной работы | | | Показатель объема муниципальной услуги | | Размер платы (цена, тариф) | | Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы в пределах которых муниципальное задание считается выполненным | | | наименование показателя | единица измерения | | | Вид работы | Требования к минимуму выполнения | Условия выполнения работы | Периодичность выполнения работы | наименование показателя | код по ОКЕИ | утверждено в  государственном задании на год | исполнено на отчетную дату | утверждено в  государственном задании на год | исполнено на отчетную дату | в процентах | в абсолютных показателях | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 2.5.14 | Удаление аварийных деревьев | Техническое задание | При необходимости | При позволяющих погодных условиях | Количество штук | шт. | 796 | 15 | 15 |  |  |  |  | |  | Удаление аварийных деревьев подрядным способом | Техническое задание | При необходимости | При позволяющих погодных условиях | Количество штук | шт. | 796 | 15 | 15 |  |  |  |  | |  | Сбор опавшей листвы | Техническое задание | При необходимости | с сентября по ноябрь | Количество метров квадратных | м² | 055 | 458 841,73 | 152 947,24 |  |  |  |  | |  | Побелка деревьев | Техническое задание | При необходимости | 1 раз в год | Количество штук | шт. | 796 | 1870 | 3550 |  |  |  |  | |  | Удаление поросли на деревьях | Техническое задание | При необходимости | в течение года | Количество штук | шт. | 796 | 3550 | 3550 |  |  |  |  | |  | Стрижка деревьев | Техническое задание | При необходимости | 2 раз в год | Количество штук | шт. | 796 | 2550 | 2550 |  |  |  |  | |  | Стрижка кустарника | Техническое задание | При необходимости | 2 раз в год | Количество метров квадратных | м² | 055 | 5625 | 5625 |  |  |  |  | |  | Выращивание рассады | Техническое задание | При необходимости | 1 раз в год | Количество штук | шт. | 796 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | |  | Покупка рассады цветов | Техническое задание | При необходимости | 2 раза в год | Количество штук | шт. | 796 | 30000 | 33150 |  |  |  |  | |  | Высадка цветов | Техническое задание | При необходимости | в течение года | Количество штук | шт. | 796 | 40000 | 43150 |  |  |  |  | |  | Уход за цветниками | Техническое задание | При необходимости | в течение года | Количество метров квадратных | м² | 055 | 5600 | 5600 |  |  |  |  | |  | Уход за цветниками (вазы) | Техническое задание | При необходимости | в течение года | Количество штук | шт. | 796 | 60 | 60 |  |  |  |  | |  | Восстановление газонов | Техническое задание | При необходимости | в течение года | Количество метров квадратных | м² | 055 | 1200 | 1200 |  |  |  |  | |  | Покос газонов | Техническое задание | При необходимости | 4 раза в год | Количество метров квадратных | м² | 055 | 1403330 | 1403330 |  |  |  |  | |  | Установка общегородской Новогодней елки | Техническое задание | Установка и украшение до 25 декабря | 1 раз в год | Количество штук | шт. | 796 | 2 | 0 |  |  |  |  | |  | Украшение гирляндами,растяжки и световая инсталляция | Техническое задание | 18 января, 01 мая, 12 июня, 4 октября | 4 раза в год | Количество штук | шт. | 796 | 522 | 0 |  |  |  |  | |  | Офлажковка города | Техническое задание | 18 января, 01 мая, 12 июня, 4 октября | 4 раза в год | Количество штук | шт. | 796 | 804 | 804 |  |  |  |  | |  | Украшение общегородских ёлок | Техническое задание | Украшение до 25 декабря | 1 раз в год | Количество штук | шт. | 796 | 14 | 14 |  |  |  |  | |  | Установка МАФ Новогодних | Техническое задание | Установка и украшение до 25 декабря | 1 раз в год | Количество штук | шт. | 796 | 15 | 15 |  |  |  |  | |  | Уборка территорий | Техническое задание | ежедневно | в течение года | Количество метров квадратных | м² | 055 | 3832 | 3832 |  |  |  |  | |  | Уборка помещений | Техническое задание | ежедневно | в течение года | Количество метров квадратных | м² | 055 | 3675,6 | 3675,6 |  |  |  |  | |  | Уход за цветниками | Техническое задание | При необходимости | в течение года | в течение года | шт | 796 | 183 | 183 |  |  |  |  | |  | Уход за цветниками(клумбы) | Техническое задание | При необходимости | в течение года | в течение года | шт. | 796 | 6 | 6 |  |  |  |  | |  | Уход за цветниками (вазоны) | Техническое задание | При необходимости | в течение года | в течение года | шт. | 796 | 6 | 6 |  |  |  |  | |  | Акция «Зеленый город» (приобретение и высадка зеленых насаждений) | Техническое задание | май и сентябрь | 2 раза в год | Количество штук | шт. | 796 | 30 | 30 |  |  |  |  | |  | Обслуживание заглубленных контейнеров | Техническое задание | ежедневно | в течение года | Количество штук | шт. | 796 | 41 | 41 |  |  |  |  | |  | Обслуживание и ремонт площадки под временное хранение снега | Техническое задание | При необходимости | в течение года по необходимости | Количество метров квадратных | м² | 055 | 960 | 960 |  |  |  |  | |  | Обслуживание контейнерных площадок ПЭТ и СТЕКЛО | Техническое задание | ежедневно | в течение года | Количество штук | шт. | 796 | 74 | 84 |  |  |  |  | |  | Обслуживание и ремонт детских площадок | Техническое задание | При необходимости | в течение года | Количество штук | шт. | 796 | 18 | 18 |  |  |  |  | |  | Обслуживание фонтан | Техническое задание | При необходимости | с июня по сентябрь | Количество штук | шт. | 796 | 3 | 3 |  |  |  |  | |  | Обслуживание Скейт площадки | Техническое задание | При необходимости | в течение года | Количество штук | шт. | 796 | 2 | 2 |  |  |  |  | |  | Обслуживание площадки для выгула | Техническое задание | При необходимости | в течение года | Количество штук | шт. | 796 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах | | | | | | Раздел 5 | | | | | | 1. Наименование  работы | Ликвидация несанкционированных свалок | | Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню | 28.018.1 | | 2. Категории потребителей работы | | Общество в целом | | | | | | | 3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: | | | | 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Уникаль-ный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | | | Показатель, характеризую-щий условия (формы) оказания муниципальной услуги | | Показатель качества муниципальной услуги | | | Значение показателя качества муниципальной услуги | | Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги в пределах которых муниципальное задание считается выполненным | | | наименование показателя | единица измерения | | | \_\_\_\_\_\_\_  (наименование показателя) | \_\_\_\_\_\_\_  (наименование показателя) | \_\_\_\_\_\_\_  (наименование показателя) | \_\_\_\_\_\_\_  (наименование показателя) | \_\_\_\_\_\_\_  (наименование показателя) | наименование | код по ОКЕИ | утверждено в  государственном задании на год | исполнено на отчетную дату | в процентах | в абсолютных показателях | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  |   3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной работы | | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной работы | | Показатель объема муниципальной работы | | | Показатель объема муниципальной услуги | | Размер платы (цена, тариф) | | Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы в пределах которых муниципальное задание считается выполненным | | | наименование показателя | единица измерения | | | Вид работы | Требования к минимуму выполнения | Условия выполнения работы | Периодичность выполнения работы | наименование показателя | код по ОКЕИ | утверждено в  государственном задании на год | исполнено на отчетную дату | утверждено в  государственном задании на год | исполнено на отчетную дату | в процентах | в абсолютных показателях | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |  | Сбор, вывоз и утилизация несанкционированных свалок | Техническое задание | При необходимости, а так же в соответствии с предписаниями муниципального контроля и др.гос. органов | Согласно заявке администрации МО "Кировск" и предписаниям муниципального контроля и контролирующих государственных органов | Количество метров кубических | м³ | 113 | 700 | 1896,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах | | | | | | Раздел 6 | | | | | | 1. Наименование  работы | Обслуживание ливневой канализации | | Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню | 28.018.1 | | 2. Категории потребителей работы | | Общество в целом | | | | | | | 3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: | | | | 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Уникаль-ный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | | | Показатель, характеризую-щий условия (формы) оказания муниципальной услуги | | Показатель качества муниципальной услуги | | | Значение показателя качества муниципальной услуги | | Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги в пределах которых муниципальное задание считается выполненным | | | наименование показателя | единица измерения | | | \_\_\_\_\_\_\_  (наименование показателя) | \_\_\_\_\_\_\_  (наименование показателя) | \_\_\_\_\_\_\_  (наименование показателя) | \_\_\_\_\_\_\_  (наименование показателя) | \_\_\_\_\_\_\_  (наименование показателя) | наименование | код по ОКЕИ | утверждено в  государственном задании на год | исполнено на отчетную дату | в процентах | в абсолютных показателях | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | 3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной работы | | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной работы | | Показатель объема муниципальной работы | | | Показатель объема муниципальной услуги | | Размер платы (цена, тариф) | | Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы в пределах которых муниципальное задание считается выполненным | | | наименование показателя | единица измерения | | | Вид работы | Требования к минимуму выполнения | Условия выполнения работы | Периодичность выполнения работы | наименование показателя | код по ОКЕИ | утверждено в  государственном задании на год | исполнено на отчетную дату | утверждено в  государственном задании на год | исполнено на отчетную дату | в процентах | в абсолютных показателях | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |  | Технический осмотр сетей со спуском в колодцы, устранение засоров | Техническое задание | При необходимости | с мая по октябрь | Количество километров | км. | 008 | 20 | 20 |  |  |  |  | |  | Очистка смотровых и ливнеприемных колодцев от ила и грязи, очистка от мусора, снега, наледей ливнеприемных решеток, крышек смотровых колодцев, водопропускных труб. | Техническое задание | При необходимости | с мая по декабрь | Количество штук | шт. | 796 | 155 | 155 |  |  |  |  | |  | Разборка асфальтобетонных покрытий | Техническое задание | При необходимости | с мая по октябрь | Количество метров квадратных | м² | 055 | Согласно дефектной ведомости | 30 |  |  |  |  | |  | Производство земляных работ | Техническое задание | При необходимости | с мая по октябрь | Количество метров квадратных | м² | 055 | Согласно дефектной ведомости | 350 |  |  |  |  | |  | Ремонт сетей ливневой канализации | Техническое задание | При необходимости | с мая по октябрь | Количество метров погонных | м.п. |  | 200 | 200 |  |  |  |  | |  | ремонт ж/бетонных смотровых и ливнеприемных колодцев | Техническое задание | При необходимости | с мая по октябрь | Количество штук | шт. | 796 | 20 | 20 |  |  |  |  | |  | Ремонт горловин смотровых и ливнеприемных колодцев, замена чугунных люков | Техническое задание | При необходимости | с мая по октябрь | Количество штук | шт. | 796 | 10 | 10 |  |  |  |  | |  | Промывка основных коллекторов сети ливневой канализации диаметрами от 200 промывочной машиной | Техническое задание | При необходимости | с мая по октябрь | Количество километров | км. | 008 | 1,5 | 1,5 |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |

***МБУК «ДК г.Кировска»***

**Отчет об исполнении муниципального задания**

**за 2022 год**

Часть I. Сведения о выполняемых работах

Раздел \_\_\_\_1\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Наименование работы | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | | Код по региональному перечню | 4 |
|  |  | |
| 2. Категории потребителей работы | | В интересах общества |  |
|  | |  |  |  |

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание работы | | | Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы | | Показатель качества работы | | | | | | | | |
| наименование показателя | единица измерения | | значение | | | допустимое (возможное) отклонение | отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение | причина отклонения |
| наименование | код по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=60BFD1EC25D90F30A8139D96E22EFA9051DC44455A74093EA419F715F3E3DD7C9D0F277258C796A02E8BF287FDv8g2I) | утверждено в муниципальном задании на год | утверждено в муниципальном задании на отчетную дату | исполнено на отчетную дату |
| наименование показателя | наименование показателя | наименование показателя | наименование показателя | наименование показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |  |  | по месту расположения организации |  | Средняя наполняемость клубных формирований | человек | 792 | 637 | 637 | 637 | 2 |  |  |

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём работы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание работы | | | Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы | | Показатель объема работы | | | | | | | | | Размер платы (цена, тариф) |
| наименование показателя | единица измерения | | значение | | | допустимое (возможное) отклонение | отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение | причина отклонения |
| наименование показателя | наименование показателя | наименование показателя | наименование показателя | наименование показателя | наименование | код по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=60BFD1EC25D90F30A8139D96E22EFA9051DC44455A74093EA419F715F3E3DD7C9D0F277258C796A02E8BF287FDv8g2I) | утверждено в муниципальном задании на год | утверждено в муниципальном задании на отчетную дату | исполнено на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 07025100000000000004101 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |  |  | По месту расположения организации (бесплатно) |  | Количество клубных формирований | единиц | 642 | 33 | 33 | 33 |  |  |  |  |
| Число участников | человек | 792 | 637 | 637 | 637 |  |  |  |  |

**Раздел \_\_\_\_2\_\_**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Наименование работы | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | | Код по региональному перечню |  |
|  |  | |
| 2. Категории потребителей работы | | В интересах общества, юридические лица, физические лица |  |
|  | |  |  |  |

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание работы | | | Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы | | Показатель качества работы | | | | | | | | |
| наименование показателя | единица измерения | | значение | | | допустимое (возможное) отклонение | отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение | причина отклонения |
| наименование | код по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=60BFD1EC25D90F30A8139D96E22EFA9051DC44455A74093EA419F715F3E3DD7C9D0F277258C796A02E8BF287FDv8g2I) | утверждено в муниципальном задании на год | утверждено в муниципальном задании на отчетную дату | исполнено на отчетную дату |
| наименование показателя | наименование показателя | наименование показателя | наименование показателя | наименование показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Культурно-массовые (иные) зрелищные мероприятия |  |  |  |  | Количество зрителей культурно-массовых мероприятий | человек | 792 | 17745 | 17745 | 41842 | 2 |  |  |

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание работы | | | Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы | | Показатель объема работы | | | | | | | | | Размер платы (цена, тариф) |
| наименование показателя | единица измерения | | значение | | | допустимое (возможное) отклонение | отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение | причина отклонения |
| наименование показателя | наименование показателя | наименование показателя | наименование показателя | наименование показателя | наименование | код по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=60BFD1EC25D90F30A8139D96E22EFA9051DC44455A74093EA419F715F3E3DD7C9D0F277258C796A02E8BF287FDv8g2I) | утверждено в муниципальном задании на год | утверждено в муниципальном задании на отчетную дату | исполнено на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Культурно-массовые (иные) зрелищные мероприятия |  |  |  |  | Количество участников мероприятий | человек | 792 | 2428 | 2428 | 2685 |  |  |  |  |
| Количество проведённых мероприятий | единиц | 642 | 155 | 155 | 149 |  |  |  |  |

**Раздел \_\_3\_\_**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Наименование работы | Организация мероприятий в сфере молодёжной политики, направленных на вовлечение молодёжи в инновационную предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также по развитию гражданской активности молодёжи и формирование здорового образа жизни | | Код по региональному перечню | 2.3.5 |
|  |  | |
| 2. Категории потребителей работы | | физические лица от 14 до 35 лет |  |
|  | |  |  |  |

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание работы | | | Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы | | Показатель качества работы | | | | | | | | |
| наименование показателя | единица измерения | | значение | | | допустимое (возможное) отклонение | отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение | причина отклонения |
| наименование | код по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=60BFD1EC25D90F30A8139D96E22EFA9051DC44455A74093EA419F715F3E3DD7C9D0F277258C796A02E8BF287FDv8g2I) | утверждено в муниципальном задании на год | утверждено в муниципальном задании на отчетную дату | исполнено на отчетную дату |
| наименование показателя | наименование показателя | наименование показателя | наименование показателя | наименование показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.3.5 | работа |  |  | Семинары, тренинги, слёты; конференции; акции, игры, фестивали, конкурсы, смотры, турниры, ярмарки, иные мероприятия | Очная, по месту проведения мероприятия | Количество проведённых мероприятий | единиц | 792 | 40 | 40 | 40 | 10% |  |  |

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание работы | | | Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы | | Показатель объема работы | | | | | | | | | Размер платы (цена, тариф) |
| наименование показателя | единица измерения | | значение | | | допустимое (возможное) отклонение | отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение | причина отклонения |
| наименование показателя | наименование показателя | наименование показателя | наименование показателя | наименование показателя | наименование | код по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=60BFD1EC25D90F30A8139D96E22EFA9051DC44455A74093EA419F715F3E3DD7C9D0F277258C796A02E8BF287FDv8g2I) | утверждено в муниципальном задании на год | утверждено в муниципальном задании на отчетную дату | исполнено на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2.3.5 | Семинары, тренинги, слёты; конференции; акции, игры, фестивали, конкурсы, смотры, турниры, ярмарки, иные мероприятия |  |  |  |  | Количество проведённых мероприятий | единиц | 642 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  |

**Раздел \_\_5\_\_**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Наименование работы | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | | Код по региональному перечню | 2.4.3 |
|  |  | |
| 2. Категории потребителей работы | | В интересах общества |  |
|  | |  |  |  |

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание работы | | | Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы | | Показатель качества работы | | | | | | | | |
| наименование показателя | единица измерения | | значение | | | допустимое (возможное) отклонение | отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение | причина отклонения |
| наименование | код по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=60BFD1EC25D90F30A8139D96E22EFA9051DC44455A74093EA419F715F3E3DD7C9D0F277258C796A02E8BF287FDv8g2I) | утверждено в муниципальном задании на год | утверждено в муниципальном задании на отчетную дату | исполнено на отчетную дату |
| наименование показателя | наименование показателя | наименование показателя | наименование показателя | наименование показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.4.3 | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий |  |  | Регулярно в течение года согласно планам | бесплатно | Количество проведённых мероприятий | единиц |  | 60 | 60 | 63 | 2% |  |  |

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём работы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание работы | | | Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы | | Показатель объема работы | | | | | | | | | Размер платы (цена, тариф) |
| наименование показателя | единица измерения | | значение | | | допустимое (возможное) отклонение | отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение | причина отклонения |
| наименование показателя | наименование показателя | наименование показателя | наименование показателя | наименование показателя | наименование | код по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=60BFD1EC25D90F30A8139D96E22EFA9051DC44455A74093EA419F715F3E3DD7C9D0F277258C796A02E8BF287FDv8g2I) | утверждено в муниципальном задании на год | утверждено в муниципальном задании на отчетную дату | исполнено на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2.4.3 | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий |  |  | бесплатно | регулярно в течение года согласно планам | Количество мероприятий | единиц | 642 | 60 | 60 | 63 |  |  |  |  |